## 林野庁回答
令和６年度改善要望事項（技術担当者連絡協議会）
№1 | 項目 | 要望事項 | 協会名 | 林野庁回答
1 | 予算確保 | ①ＩＣＴ施工に関する予算の確保について 施工者希望型でのＩＣＴ活用工事で、ＩＣＴを希望しても予算や署の体制が確保できない等の理由で対応できないケースがある。 施工者が希望すれば必ずＩＣＴ施工が実施できるように、林野庁がしっかりと予算を確保して発注体制が充実するよう要望する。 | 前橋 | 建設現場における生産性向上及び働き方改革の推進のため、ＩＣＴ施工導入・活用に積極的に取り組んでおります。 なお、ＩＣＴ施工に適した箇所を選別することで発注体制を充実させ、災害復旧工事でもＩＣＴ施工に取り組むなどにより、予算確保に努めてまいります。
1 | 予算確保 | ①ＩＣＴ施工に関する予算の確保について ＩＣＴ施工について変更協議をしたいが、発注者からは「予算がないので対応できない」との回答であった。ＩＣＴ施工促進の観点からも予算の確保を要望する。 | 大阪 | 同上
1 | 予算確保 | ②林道予算の確保について 近年、林道関係の経常予算は極めて少なくなってきているが、現場の実態として「近年の豪雨災害により被災した林道は、大型土嚢と敷鉄板による仮復旧が行われた林道を、大型トラックでの運材が経常的に行われており、利用による危険箇所もみられる。安全確保の観点からも早期に改良工事による本復旧が必要である」ことを要望している。 現場実態を踏まえて必要な改良工事の計画的な実施を要望する。 | 名古屋 | 仮復旧のみで林道を通行することは、安全面で支障があることから、本復旧のための予算の確保に努め、仮復旧のまま通行することがないよう、局署を指導してまいります。
1 | 予算確保 | ②林道予算の確保について 国有林林道予算がかなり厳しくなっているが、治山現場への搬入路として利用する林道も修繕等が必要な場合が多いことから、林道予算の確保を要望する。 | 大阪 | 同上
1 | 予算確保 | ②林道予算の確保について 今年度の林道事業予算は昨年度に比べ激減しており、新設延長のカットも余儀なくされ、設計変更への対応も儘ならない状況に陥っている。ＩＣＴ活用による設計変更など論外である。結果的に改良工事等が施工できず、木材運搬車も敷鉄板による応急対策により通行している実態もあるようであるが、通行の安全確保は林道管理者の責務である。林道は木材生産を含む森林整備の基幹をなすものであることを念頭に、次年度以降の林道事業予算について、適切な配分となるよう要望する。また、局、署等からの予算上申については、近年の事業単価の大幅な上昇を踏まえたものとなるよう要望する。 | 九州 | 同上
2 | 入札・契約 | ①適正な工期の確保について 早期の発注見通しや入札公告等、徐々に改善されてきていると感じるが、発注が遅れたり入札不調等が生じても工期が年度末までとなっているなど、積雪前の工期打ち切りもやむなしと感じる工期の設定も見受けられる。自然・立地条件や週休二日制・働き方改革等を考慮した適正な工期設定による工事発注を要望する。 | 前橋 | 適正な工期設定による工事発注となるよう、局署を指導してまいります。 年度内に完了が見込めない場合には、速やかに財務局等に相談・協議の上、円滑に繰越手続の対応をとるよう局署を指導してまいります。
2 | 入札・契約 | ①適切な工期の確保について 時間外労働の削減を図るため、早期発注はもとより、工期の設定に際しては労務不足や資材等の供給状況、錯綜する工事の状況等も勘案し、総合的な判断の下で適正な期間を設定いただくよう要望する。また、標準工期が年度を跨ぐ場合は、事前に繰り越し協議を行ったうえで発注することを常態化するよう指導願いたい。 | 九州 | 同上
3 | 総合評価 | ①総合評価落札方式の評価対象工事と評価項目について 週休２日の取組実績については、過去１年度間に取組実積証明書の通知を受けた実績の有無で判断されるが、２か年国債工事の１年目については取組実積証明書が発行されないため、週休２日に取り組んでいても評価されない。また、２か年国債工事の完了後の取組実積証明書では１年目の証明とは認められず、取組実積なしの扱いになるとの局の判断と聞いている。２か年国債工事の１年目についても、「中間取組実積証明書」（仮称）を発行するなど、実績として取扱い、単年度工事の受注者より不利な扱いとならないよう要望する。 | 札幌 | ２か年国債工事の取り扱いについては、局の実態を確認の上、受注者側の不利益とならないよう検討してまいります。
3 | 総合評価 | ①総合評価落札方式の評価対象工事と評価項目について 応急緊急工事の受注実績も総合評価落札方式の加点対象となっているが、対象が入札物件のみとなっている。同工事の場合は、入札に付されることが少ないため、入札以外の工事も加点対象とするよう要望する。 | 大阪 | 評価項目の加点については、入札以外の応急緊急工事についても対象としているところです。また、災害対応を実施した工事の加点については、評価の見直しを検討してまいります。
4 | 設計・積算 | ①ＩＣＴ施工経費について 建設業全体の魅力向上と労働効率化を図るためＩＣＴの推進は必要不可欠な取り組みである。林野庁の試行歩掛により設計変更したところ、ＩＣＴ機器等提供会社の見積額とは大きな乖離があり、実際にＩＣＴ施工の経費として使用できたのはごく僅かな金額だった。見積書価格で設計変更を要望する。 また、ＩＣＴ機器提供会社等からは、林野庁が試行要領で示す内容の見積書を作成することは困難だと言われている。ＩＣＴ機器提供の業界との連携も要望する。 | 札幌 | ＩＣＴを活用した工事は、安全性や生産性を向上させるために重要であると考えており、令和４年度にＩＣＴ活用工事を推進していくための実施要領、積算要領を定めており、今後も必要に応じて改正を行ってまいります。
4 | 設計・積算 | ①ＩＣＴ施工経費について ＩＣＴ施工歩掛りに無い諸経費（整備費、補償費、受信機等）があり、歩掛り以上に係増しになる。また、ＩＣＴ施工ができないのに賃料だけが発生する場合もある。これらの経費の積算を要望する。 さらに、監督職員との協議段階で断念せざるを得ない工事もあることから、ＩＣＴ活用の推進と予算配分を要望する。 | 青森 | 同上
4 | 設計・積算 | ①ＩＣＴ施工経費について ICT建機の費用を使用日数ではなく使用期間での計上を要望する。複数の構造物を施工する現場では床掘を行い構造物の施工、埋戻しそしてまた床掘となる。土工事ではICT建機として構造物施工時には通常機械となるが、その度に搬出入を行うわけにもいかず工事期間中はICT建機のリース料が発生する。 | 東京 | 同上
4 | 設計・積算 | ②直近の実勢資材価格の採用等実態に適合した設計について 資材の積算価格が現着価格となっていないもの（鋼材製品、木製品等）が多々ある。実態調査のうえ、現着価格での積算となるよう強く要望する。また、現着価格となっていない場合の確実な変更協議と資材価格高騰を反映した見積価格の採用を併せて要望する。 | 青森 | 設計単価と実勢単価の乖離の実態について、発注者が把握に努めるとともに、資機材の使用頻度や価格変動を考慮した単価更新時期を検討し、その結果を設計積算に反映するように引き続き、局署への指導並びにESDのキャラバン等で周知徹底して参ります。
4 | 設計・積算 | ②直近の実勢資材価格の採用等実態に適合した設計について 現場が山間奥地で遠距離運搬となり生コン等の資材に割増料金が発生する。このため、実勢価格となるよう見積り単価での設計を要望する。なお、こうした意見要望に対して、局から「見積単価が徴取できなかった場合は考慮できていない」旨の回答もあるが、このような対応は避けていただきたく、発注者の責務として、乖離する経費を受注者の負担とすることがないよう、積極的な見積り価格の採用を要望する。 | 前橋 | 同上
4 | 設計・積算 | ②直近の実勢資材価格の採用等実態に適合した設計について 今年から内訳設計書が変更され受注者は大変助かっている。 品確法にある「適正利潤の確保を可能とするための予定価格の適正な設定」の積算に用いる価格が実勢価格と乖離しないよう、最新の労務単価、資材・機材等の実勢単価を適切に反映するように遵守することを要望する。 | 東京 | 同上
4 | 設計・積算 | ②直近の実勢資材価格の採用等実態に適合した設計について 昨今、建設作業労働者の高齢化と継続的業者の減少に伴い、ケーブルクレーン（索道）を施工できる業者が極めて少なくなっている。山間部の治山工事における資機材運搬方法について、資機材の運搬できる仮設道路や大型モノレール等での設計を要望する。 | 東京 | 当初設計段階から現地の実態を的確に把握し、現場条件を適正に反映した設計となるよう、指導・助言してまいります。
4 | 設計・積算 | ②直近の実勢資材価格の採用等実態に適合した設計について 近年、資材単価が短期間で高騰している状況となっている。単品スライドでは対象工事費の１％が受注者の負担となり、適切な工事費とは言えない。また、単品スライドは工事受注後に資材等が高騰した場合の対応となっている。当初設計で直近の資材価格を採用するとともに、単品スライドでの対応ではなく、変更協議などの対応を要望する。 | 四国 | 設計単価と実勢単価の乖離の実態について、発注者が把握に努めるとともに、資機材の使用頻度や価格変動を考慮した単価更新時期を検討し、その結果を設計積算に反映するように引き続き、局署への指導並びにESDのキャラバン等で周知徹底して参ります。
4 | 設計・積算 | ③支障木処理費の積算と測点の復元について 積雪地域のため、現場施工は４月後半～11月上旬の期間のみとなるが、支障木処理があると工事は実質６月からとなり、実際の施工期間は５ヶ月弱となる。支障木処理は工事発注前に測量杭の控え取りも含めて業務委託で実施するよう要望する。 | 青森 | 適切な工事期間が確保できるよう、工期設定や工事ボリュームとし発注することに努めます。また、支障木処理（測量杭も含む）についても処理条件を明確にして発注するよう局署を指導してまいります。
4 | 設計・積算 | ③支障木処理費の積算と測点の復元について 支障木伐採について提示される単価では、施工が難しいので、要望した実態に合うように単価の見直しを検討して頂きたい。 また、支障木は事前除去が原則で、やむなく、工事受注者に処理させる場合、①支障木の伐採集積に要する期間を適切に工期に反映させるとともに、②立木販売による処分ができなかった理由及び経過について対外的に説明できるように整理することとなっているが定着していない。 | 前橋 | 歩掛又は単価の適用条件に適合するか過去の工事実績等を参考に検討するものとし、適合しないと判断される場合、見積りによる歩掛又は単価を用いることができるとしています。森林整備保全事業における支障木の取扱いについて（令和３年２月４日付け２林国業第218号業務課長通知）に取り扱いを明確にしておりますので、引き続き、会議等で周知してまいります。
4 | 設計・積算 | ③支障木処理費の積算と測点の復元について 支障木処理費は発注段階で見積りを採用した設計となっているが、受注後支障木処理が追加になった場合も追加見積りによる施工費の増額変更を要望する。 | 東京 | 支障木が追加となった場合も、適切な価格となるよう、局署を指導してまいります。
4 | 設計・積算 | ③支障木処理費の積算と測点の復元について 林業専用道新設工事の発注工事で支障木が事前除去されている場合において、設計図書に基づく現地の基準点も含め測点杭がすべて損壊、不明となっていることが一般的であり、この場合、再測量･設計図は受注者側の経費負担により復元している。 支障木を事前に搬出除去し現地の状況が変化した場合や不明となった測点は、①再測量・設計してから発注するか、②受注者が測量・設計を行う場合はその部分にかかる経費は計上することを要望する。 | 名古屋 | 支障木を事前処理する際、測量杭が破損した場合は復元するよう、局署を指導してまいります。また、受注者が測量・設計を行う場合は、必要経費を計上するよう、局署を指導してまいります。
4 | 設計・積算 | ④補強土壁工の設計・積算について 補強土壁工は、背面盛土材の性状や特性に左右される構造物であるが、現地発生土を背面盛土材として使用することが、物理的、工学的に品質として適正でないと思われる場合が多々ある。補強土壁や鋼製擁壁工等は設計段階から現地の土質等を考慮して設計するよう要望する。 | 青森 | 現地発生土を使用する場合、困難な計画・設計となっていないか十分確認するよう、指導・助言してまいります。 なお、現地発生土を使用する場合は土質調査を行いますので、適合しない場合は、変更協議により、対応願います。
4 | 設計・積算 | ⑤現地の実態に適合した仮設道の設計と現道補修について 工事用仮設道路や作業道利用したコンクリート打設がある場合でも、打設箇所付近でのコンクリートポンプ車や生コン車の回転場や資機材置場等の計画及び設計がほとんどない。実際に施工できる仮設計画を当初設計に盛り込むよう強く要望する。 | 前橋 | 仮設計画の関係は、今年度、調査を実施しております。 なお、実態に大きな乖離がある場合は、受発注者で協議するよう周知してまいります。
4 | 設計・積算 | ⑤現地の実態に適合した仮設道の設計と現道補修について 仮設工・現道補修の設計（砕石数量や不陸整正延長）と実態に大きな乖離があり、大型車両を通行させるには不十分な数量での設計となっている。 変更協議を行ってもすべて認められることなく、資材を運搬するためには受注者がすべて負担している実態がある。林野庁において実態を検証するとともに徹底した改善と指導を要望する。 | 前橋 | 同上
4 | 設計・積算 | ⑥山腹工事での人力小運搬の計上と軽労化について 資材置場から現場までの不整地運搬車による資材（丸太や植生マット等）の運搬は計上されているが、実際は運搬路終点から施工場所まで人力よる運搬が発生する場合があるため設計計上を要望した。これに対し局からは「人力による運搬が経済的かつ工事実行上必要と分かる資料を提供のうえ、監督職員と協議をお願いしたい」旨の回答があった。当初設計段階から現地の実態を的確に把握し、現場条件を適正に反映した設計となるよう要望する。 | 前橋 | 当初設計段階から現地の実態を的確に把握し、現場条件を適正に反映した設計となるよう、指導・助言してまいります。
4 | 設計・積算 | ⑥山腹工事での人力小運搬の計上と軽労化について 山腹土留工の埋戻しが必要な場合は、索道での土砂運搬を設計されるよう要望する。また、急勾配の山腹土留工では仮設の作業盤台が必要となることから当初設計での計上を要望する。なお、急勾配の山腹工においては、安全性や作業員の肉体的な負担軽減のため人力施工ではなく機械施工を積極的に採用して働き方改革を推し進めることを要望する。 | 長野 | 同上 （森林土木工事において、生産性向上や工期短縮等がより一層重要となっているため、施工性の高い工種・工法の適用を促進することとし、生産性の向上が見込めるプレキャスト工法等を採用する取り組みを実施しております。）
4 | 設計・積算 | ⑦現場実態を適切に反映した掘削方法による設計について 林野庁の工事では、限られたスペースで限られた機械を使用し危険な状態で掘削作業を行うため、何度も土砂等を仮置き、運搬することがある。地山が安定しない場合は土留等も設置する。現場実態に応じた掘削単価の割増や変更を要望する。 | 東京 | 当初設計段階から現地の実態を的確に把握し、現場条件を適正に反映した設計となるよう、指導・助言してまいります。
4 | 設計・積算 | ⑧現場環境改善費の計上と現場実態について 本年度から全ての工事で現場環境改善費が計上されるようになった。しかし、国有林の現場実態からすると実施項目の内容が適正なのか疑問を感じる。実施する内容（率計上分）の見直しを要望する。 現在の「実施する内容」は、発電機が必要な現場や人里離れた山間奥地では必要とされないものが多く、５項目を実施することは大変厳しい。受注者希望等による対応の検討も要望する。 | 名古屋 | 現場環境改善費の率計上分は、標準的な項目を採用しています。現場条件により、実施が困難な場合は、監督員と協議願います。
4 | 設計・積算 | ⑨安全施設の適切な設計計上について 谷止工の施工時において、キャットウォーク足場は計上してあるが、昇降設備（階段）が計上されていない。昇降には危険が伴うため安全設備として設置が必要であることから設計計上を要望する。 | 名古屋 | キャットウォーク足場における階段については、安全に施工するため必要なものであることから、諸雑費に含まれております。
4 | 設計・積算 | ⑩分解・組立での搬入が必要な重機での設計計上について ケーブルクレーンによる重機搬入における分解・組立の重機は、重量の関係で自社の重機を使うことができない。工事期間のリース料を設計計上するよう要望する。 | 名古屋 | 機械のリース料などは、施工歩掛の運転経費で計上されております。現場条件等を考慮した機械を選定し、設計計上していることをご理解願います。
4 | 設計・積算 | ⑪治山ダムの均しコンクリートの設計計上について 治山ダムの均しコンクリートは受注者負担との発注者の見解であるが、国交省ではダム堤底面が岩盤の場合は均しコンクリートの施工を発注者と協議が可能と特記仕様書に記載されている。林野庁でも同様の対応を要望する。 | 大阪 | 治山ダム工において、均しコンクリートを敷かないことにより、不陸調整ができず型枠設置に支障が生じる等の場合における均しコンクリートの費用計上方法等について検討しているところです。
4 | 設計・積算 | ⑫施工性の高い工種・工法の適用促進について 生産性の向上、工期短縮、軽労化に資することを目的にプレキャスト製品等の適用促進に取り組まれているところであるが、引き続き、当初設計、設計変更での積極的な適用について局・署等への指導を要望する。なお、これらの新しい工種・工法、製品の適用に際しメーカー等の歩掛や見積により積算する場合は、その内容を検証することについても指導願いたい。（自社製品の採用を目論み、実態に合わない施工歩掛が示されている可能性もある。） | 九州 | 適切な予定価格により発注･施工が行われるよう設計・積算に留意するよう指導してまいります。
4 | 設計・積算 | ⑬残存型枠の適用拡大について コンクリート谷止工の上流側には丸太残存型枠が採用されているが、下流側は合板型枠が採用され、コンクリート打設後、脱枠作業が必要になる。工期の短縮、軽労化、高所作業の軽減や廃材の削減など、下流側を含め残存型枠の適用拡大を要望する。また、木製の型枠を使用する場合は、効率性の観点から丸棒加工された製品や製材品の型枠を採用願いたい。 | 九州 | 現場条件により適切な工法となるよう指導してまいります。
5 | 歩掛り改正 | ②コンクリート路面工の溶接金網設置割増し率の改正について 現在、コンクリート路面工の溶接金網設置の割増は10%で設計されているが、実態はラップ長を考えると40～50%の割増となる。設計と実態とに大きな乖離（特に曲線部が顕著）があるので速やかな実態把握（調査）による改正を要望する。 | 前橋 | コンクリート路面工の歩掛については、溶接金網等の使用数量を含め継続して施工実態調査を行っており、今年度は蓄積したデータを含めて分析に着手し、根拠等が整理できれば、改正を行ってまいります。
5 | 歩掛り改正 | ③ブレーカー掘削の機種の追加について 現在、ブレーカー掘削の歩掛りはバックホウ0.8㎥のみとなっているが、現地ではバックホウ0.45㎥での施工が多い実態にある。現場実態調査によりブレーカー掘削の歩掛りにバックホウ0.45㎥を追加するよう要望する。 | 前橋 | BH0.45m3等によるブレーカー掘削については、昨年度から施工実態調査を行っており、今年度は蓄積したデータを含めて分析に着手し、根拠が整理できれば、歩掛の追加を行ってまいります。
5 | 歩掛り改正 | ④コンクリートポンプ車打設歩掛りについて コンクリート圧送管（配管）について「圧送管組立・撤去歩掛」で「１現場当たり1回の仮設費として積算するものとする」と記載されているが、谷止工のような複数回打設する場合の配管残置または撤去等が現場の打設毎に変わり、積算価格と実態に数倍の乖離がある。配管損料等は打設完了するまでの期間の日数を計上し、かつ山間部急傾斜地の配管手間(率計上)を要望する。 | 東京 | 現在、コンクリート打設時における圧送管の設置撤去状況について、実態を確認しているところであり、必要に応じて設置撤去の延長分についても積算できるよう検討しているところです。なお、損料については、現場での存置期間が含まれていることをご理解願います。
5 | 歩掛り改正 | ④コンクリートポンプ車打設歩掛りについて 作業能力の標準打設機械の作業歩掛表における単価は山間僻地の谷止工の場合、急傾斜地の圧送距離や圧送の連続性等を考慮すると、実態の打設量が少なく、関わる作業員やポンプ車損料等の数量が多くなるため、標準とされる日当りの歩掛（数量）では対応出来ないことから割増し又は見積での積算を要望する。 | 東京 | 令和５年度の改正により、治山ダム工のｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設で、打設回数に応じた基本料金の積算方法を追加しています。 なお、標準の歩掛（数量）で対応出来ない場合は、見積りにより、現場実態にあった積算となるよう指導してまいります。
5 | 歩掛り改正 | ⑤不整地運搬車及びクレーン作業の歩掛りについて 不整地運搬車による小運搬を現場実態に応じた賃料と施工費（特殊運転手＋軽油代）での積算となるよう要望する。現在の施工歩掛りは時間当たりの運搬量で積算されるため、運搬量が少量の場合や山間僻地の場合は実態と乖離している場合が多々見られるため、数量、現場条件を踏まえた歩掛りの作成を要望する。さらに、不整地運搬車のリースは１日当たりの賃料のため、賃料が1.0日を下回らない歩掛とされたい。 また、クレーン作業に関わる経費も、山間僻地の場合は現場までの回送時間に長時間を要し、半日又は１日当たりの単価で請求される。施工機種（アウトリガーの幅や作業半径等）を含め実態調査による歩掛りの改正を要望する。 | 長野 | 不整地運搬車運搬歩掛については、令和5年に賃料の供用日を改正するとともに、継続して施工実態調査を行っているところであり、引き続き実態に合った歩掛になるよう調査してまいります。 クレーンを含め20t未満の建設機械については、共通仮設費の運搬費として率計上していることから、間接工事費動向調査において、運搬時の賃料についても調査票に計上できるよう調査票を改修してまいります。
5 | 歩掛り改正 | ⑦コンクリート谷止工のチッピング歩掛りについて 谷止の旧堤体と嵩上げコンクリートの接合チッピング工の設計歩掛りと実際の施工歩掛りとに大きな乖離（掛かり増し）があることから見直しを要望する。 | 名古屋 | 提示いただいた受注者資料を確認し、1日当たり5㎡未満の作業量と乖離状況を確認しましたが、乖離が多くの現場で発生している状況とは判断できないため、今後、チッピング作業を行った現場の作業量等を日報等で確認し、歩掛改正が必要か検討してまいります。
5 | 歩掛り改正 | ⑧熱中症対策について 近年の温暖化により猛暑日が長期間に渡り、比較的涼しいとされている国有林の現場においても熱中症対策が重要な課題となっている。積算においても、現場管理費で熱中症対策の補正はされているが、現場では、30分毎に休憩を取るような状況の中、実作業時間が制約されることから、工事期間が夏期（7月～8月）に掛かる場合は、実作業時間を考慮した労務費歩係りの補正を要望する。 | 四国 | 熱中症対策としては、現場環境改善費でも「避暑（熱中症予防）」として費用を計上できることとしています。 また、他所管においても同様の方法で費用計上していますので、今後それらの動向についても注視してまいります。
5 | 歩掛り改正 | ⑨岩盤清掃に関する歩掛りについて 治山ダムの掘削において、岩盤清掃の歩係りが設計と実態に大きな乖離がある。岩盤清掃の工程に関する実態調査を要望する。 | 四国 | 提示いただいた受注者資料を確認し、1日当たり7㎡程度の作業量と乖離状況を確認しましたが、乖離が多くの現場で発生している状況とは判断できないため、今後、岩盤清掃を行った現場の作業量等を日報等で確認し、歩掛改正が必要か検討してまいります。
5 | 歩掛り改正 | ⑩コンクリート擁壁の曲線部の施工について コンクリート擁壁の曲線部の施工については、曲線半径が小さいほど型枠のロスが大きく、また作業効率も悪い。実際の工程を踏まえた歩係りとなるよう施工実態調査による補正係数等の改善を要望する。 | 四国 | コンクリート擁壁工の型枠工については施工パッケージ積算方式により積算できることとなっていますが、当該単価は型枠の製作・組立・解体に要する全ての費用を含むパッケージ単価であり、曲線半径に応じた条件区分は設定されていない点をご理解願います。 なお、施工条件等により施工パッケージの適用が適切でない場合は、見積等により適切に積算するよう指導・助言してまいります。
5 | 歩掛り改正 | ⑪チャーター等単価契約の経費積算について 契約上は実稼働時間での精算となっており、１日フル稼働時と半日稼働時とでは後者の場合半額となる。しかし実際は山間僻地までの移動時間を考慮し１日分の支払いが生じ、単価契約と労働費の実態との乖離がある。建設車両機械に伴う労働者は時間契約でなく１日当りでの積算を要望する。（働き方改革施行に伴い労働時間と安定的な雇用確保並びに人材確保に依存する。） | 東京 | チャーター等単価契約の経費は、実稼働時間により積算しております。現場条件により、実態と乖離がある場合は、適切な価格で積算するよう指導してまいります。
5 | 歩掛り改正 | ⑫衛星通信機器のリース料による積算について 携帯電話の通信環境が悪く、情報共有システムや遠隔臨場の実施、緊急連絡体制の確保が困難な場合、今年度から衛生通信機器の設置が設計変更の対象となったが、当該機器がリース機器でないことから、積算は供用日当たりの損料計算となっている。このため、機器購入費５０万円程度に加えて毎月の保守費用が必要となる。しかし、全ての現場で通信環境が劣悪という訳ではなく、購入してもその活用機会が限られることから、導入に消極的な受注者が多い。今後、通信環境の改善・整備は益々重要になると考えられることから、積極的な活用が図られるよう当該機器のリース化を要望する。 | 九州 | 衛星通信機器については、現時点で法人向けのリースはされていない状況ですが、今後、リース化されるとの情報もあることから、確実な情報を得られた場合にはお知らせいたします。
6 | 設計変更 | ①通信手段の確保について 山間奥地の工事での通信手段としてイリジウム衛星携帯電話の活用やスターリンク等の通信手段を当初から設計するよう要望しているのに対し、局では安全費や技術管理費への積み上げ計上が可能との前向きな回答であるが、署では必ずしも受注者が期待する対応とはなっていない。発注者の柔軟な変更協議の実現に結びつくよう林野庁の更なる指導徹底を要望する。 | 前橋 | 必要な設計変更となるよう指導してまいります。
6 | 設計変更 | ②現場での電源確保に関する設計計上について 安全確保や熱中症予防対策として電源設備は必要不可欠であるが、必ずしも変更協議が実現しないケースがある。柔軟な変更協議の実現に結びつくよう林野庁の指導を要望する。 | 前橋 | 現場環境改善費の中で用水・電力等の供給設備（仮設備関係）及び熱中症対策・防寒対策（安全関係）について実施が可能となっておりますので、当該費用を適切に計上するよう指導してまいります。
6 | 設計変更 | ③変更協議に対する迅速な対応について 設計・積算と現地の実態が乖離していることが多く、変更協議に多大な時間がかかる。場合によっては工期内に協議が整わず変更契約ができずに工事の完成を迎えることがある。発注者主催で契約段階での三者会議の開催を要望する。 | 前橋 | 円滑な事業の実施のため、設計者、施工者、発注者（設計担当及び工事担当）が一堂に会する三者会議について、積極的に取り組むよう指導してまいります。
7 | 施工 | ①トータルステーションを使用した現地確認等の実施について 監督員の現地確認では、コンパスの使用・指定による測量等が未だに行われている。原則、ＴＳを使用した現地確認等を要望する。局からは検査実施細則の改正を“検討する”等の回答もあるが、林野庁として統一した指導を要望する。 | 前橋 | 検査実施細則は各局で作成しております。 測量機器の使用については、局へ確認の上、指導してまいります。
7 | 施工 | ②コンクリートの品質管理の省力化について コンクリートの試験（圧縮強度試験）はその都度となっているが、出荷するコンクリート工場がJIS認定工場である場合は抽出試験で可とするなど省力化を要望する。 | 名古屋 | コンクリートの強度試験については、構造物の品質確保の観点から打設毎に実施が必要であることをご理解願います。
8 | 完成検査 | ①完成検査の簡素化と検査要領の改正について 監督職員による出来形確認を全箇所行った上、検査職員による確認が30％必要と言われる。国交省や県発注工事同様に、林野庁でも検査基準等を根本的に見直し、現場検査を簡素化するよう要望する。 | 前橋 | 検査基準等については各局で作成しております。 なお、検査要領では、ＩＣＴ活用も可となっておりますので、改めて周知してまいります。
8 | 完成検査 | ①完成検査の簡素化と検査要領の改正について 昨今のICT化に伴い、山間部の急傾斜地で出来形検測や、安全設備が撤去された後の完成検査では、安全確保の観点から、ドローンやLS（ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅｰ）等の活用を要望する。また、起工測量、土量計算、数量確認でも活用が可能と思われることから、検査要領等の改正も併せて要望する。 | 東京 | 同上
8 | 完成検査 | ①完成検査の簡素化と検査要領の改正について 国土交通省の検査員の現地確認は、抽出した数ヶ所のみの検測だが、林野庁はほぼ全ての工種を平均２割程度も検測する。事前に監督職員が全数量確認を行っていること、工事完了後は仮設施設が無く、高所や急傾斜地では危険を伴う。完成検査時の安全性確保の観点からも現地検測の簡素化を要望する。 | 東京 | 同上
8 | 完成検査 | ②施工管理基準と検査基準の整合性について 林道工事検査基準では、土工の切土・盛土の幅員規格が0～+20cm以内となっており、路側構造物など施工し構造物の寸法、倒れ、法狂いなど規格値内で施工できていても幅員が設計通りで天端コンクリートなどプラス側の規格値内となると検査時に不可となるケースがある。構造物が路側のみなら山側を掘削し幅員の確保も可能だが、両側に構造物がある場合は不可となる。土工幅員のマイナス規格の設定を要望する。 なお、出来形管理基準の規格値（-100）とも矛盾している。 | 名古屋 | 施工管理基準と検査実施細則の規格値について突合し、相違している項目は改正するよう、森林管理局に対して指導してまいります。
8 | 完成検査 | ②施工管理基準と検査基準の整合性について 受注者は施工管理基準等を基に各種の管理を行っているが、出来形管理基準及び規格値と検査基準の値が相違している点が一部見受けられる。また、局毎の基準にも一部相違点が見受けられることから、整合性を図ったうえで統一化を要望する。 | 九州 | 同上
9 | 設計基準 | ①通勤補正算定拠点の見直しと補正率について 通勤補正の算定拠点である市町村役場周辺では協力会社等を確保することが困難で、実際に作業員は設計にある時間以上の時間をかけて通勤しており、今後の労働力不足が懸念される。工事受注者の所在地又は市町村役場からの通勤距離、時間により変更対象とするよう要望する。 | 青森 | 契約後に受注者の所在地等に変更することは、入札条件の公平性から対応することはできませんが、現在、通勤実態を調査しており、必要に応じて起点（最寄りの市町村役場（支所等））の見直しについて検討しているところです。
9 | 設計基準 | ①通勤補正算定拠点の見直しと補正率について 通勤補正の算定拠点である市町村役場周辺に所在している請負業者は少なく、現場までの通勤には相当な時間を要しており、現状の補正との乖離が大きい。補正の起点を最寄りの市町村役場からではなく、上限を設けた上で落札業者の現場至近の本支店からの距離による通勤補正を要望する。 | 前橋 | 同上
9 | 設計基準 | ①通勤補正算定拠点の見直しと補正率について 現在の通勤補正率は労務費の６％となっているが、現場往復時間２時間の場合、労務時間は６時間となり６％の補正では足りない（労務費が２万円だと3,800円の赤字）ため補正率の見直しを要望する。 | 大阪 | 同上
9 | 設計基準 | ②橋梁塗装工での週休二日補正について 森林土木工事における橋梁塗装工には、週休２日に関する補正が反映されていないが、他官庁における橋梁塗装工では補正の対象となっている。森林土木工事についても補正の対象となるするよう要望する。 | 青森 | 橋梁塗装工について、週休２日の補正対象として発注しております。
9 | 設計基準 | ③快適トイレの設計計上について 現在、快適トイレは、当初設計で計上されず変更設計での対応となっているが、当初の設計書から計上することを要望する。快適トイレの月額リース料は４万５千円程必要な状況であり、男・女、数カ月の工事期間設置すると相当な金額となる。働き方改革の情勢下、必須的な施策とすることを要望する。 | 前橋 | 全現場に備える快適トイレが流通していないと想定されることから、当初は金額を計上せず、導入できた工事について変更契約時に計上する方法としているところです。他所管においても同様の方法で費用計上していますので、今後それらの動向についても注視してまいります。 （参考）令和4年度完成工事の導入率約35％
9 | 設計基準 | ④ボーリング暗渠工の傾斜角の基準値の改正について ボーリング暗渠工の傾斜角の規格値が、林野庁では±1度となっているが、国交省などでは±2．5度となっている。林野庁においても方向角と同様に±2．5度に改正を要望する。 | 前橋 | 国交省以外の地すべり防止事業を所管する他機関の基準についても確認のうえ、改正を検討してまいります。
9 | 設計基準 | ⑤山林砂防工の適用基準見直しについて 設計者によって解釈に違いがあるため統一を要望する。市街地から離れた山間部のため、経費と時間、危険度も増し、危険と思われる場所については、全て山林砂防工の適用を要望する。 | 東京 | 山林砂防工の適用条件については、記載が分かりづらい構成となっていたことから、設計者により解釈が異ならないよう令和6年度に細部取扱いの改正を行ったところです。 市街地から距離が離れ、時間がかかる場合においては、通勤実態を調査し、必要に応じて起点（最寄りの市町村役場（支所等））の見直しを今年度中に検討することとしています。
9 | 設計基準 | ⑥切土勾配の見直しについて 切土掘削では、施工の途中で発現した土質に応じて法勾配を変更しなければならないが、施工は設計の土質区分に応じて作業を進めるため、掘削途中で設計と相違した土質が発生した場合は手戻り作業が生じることもある。特にＩＣＴ施工の場合は、機器の再セットやオペレータの技量による施工を余儀なくされる。このため、施工性の向上と作業の安全確保の観点から、同一法面については設計段階から安全勾配での施工とするなど、施工管理基準の改訂も含め要望する。 | 九州 | 治山事業は森林の維持造成、林道事業は適正な森林の整備・管理等を促進することを目的とした事業であり、いずれも林地面積を多く保全する必要があることから、土質に応じた切土勾配とする必要があることをご理解願います。
10 | その他 | ①支障木の有効活用促進について 多くの現場では、支障木は新設林道の盛土法尻に集積している。集積された材は搬出されず朽ちていくだけなので、資源の無駄となっている。支障木の有効活用を目的として、林業作業用施設に素材として運搬することを要望する。このことにより、林道の出来映えや品質向上を図る事ができる。 | 青森 | 今後、当初発注時から搬出を前提として発注することとしています。
10 | その他 | ②既存幹線林道の高規格化について 既存の林道では原木を運搬する車両規格が制約されるとともに車両同士のすれ違いによる待機時間が発生することから運搬効率が悪く、コストの増加要因となっている。安価で安定した原木供給を実現するために既存林道の高規格化を要望する。 | 青森 | 現地条件を踏まえ、大量輸送にむけた高規格化に取り組むこととしております。
10 | その他 | ③工事提出書類の簡素化（スリム化）について 工事書類の提出頻度が国交省と比較して多い。働き方改革の取組みなどを考慮すると、技術者の負担軽減のため提出の必要がない工事書類の提出を求めないよう要望する。 | 秋田 | 受注者の工事提出書類の簡素化に取り組み事務負担の軽減を図るため、工事提出書類の簡素化（スリム化）を進めてまいります。
10 | その他 | ③工事提出書類の簡素化（スリム化）について 令和５年度から任意様式で提示となった「工事日報」も提出を求められる署がある。また、電子データで納品した写真をさらに紙で提出するよう要求する署もある。これらは受注者が発注者からサービスの無償提供を求められているとも受け取れる。また、提出書類や工事写真、出来形図面等においても紙ではなく電子での提出を要望する。 局・署の問題とせず、実際に提出する書類の更なる簡素化とあわせて林野庁の徹底した指導を要望する。 | 前橋 | 同上 （電子納品ガイドラインにより適切に運用されることになるため、電子納品した場合、紙による提出は不要です。）
10 | その他 | ③工事提出書類の簡素化（スリム化）について 入札参加申請時に提出する工程表については、実情を反映して作成したものではなく、あまり意味がないと思われるため、提出を省略するよう要望する。 | 名古屋 | 入札参加申請時に提出する工程表は、通知改正により提出を省略しておりますので、再度、森林管理局へ周知徹底してまいります。
10 | その他 | ③工事提出書類の簡素化（スリム化）について 国交省などでは、「時間外労働の上限規制」の関係から、工事書類の簡素化・効率化について要領等改定されている。林野庁では従来通りの書類様式も参考様式とされており簡素化されているのか疑問に思う。月毎に提出する履行報告書については鏡が変わったのみで、添付書類は実施工程表、現場状況写真、いまだに工事日報も求められる。工事日報については作業内容、天候気温雨量、出役人員数の記入もあり、その他の提出書類の熱中症対策様式に気温の記入、週休2日実績では計画及び実績工程の記入、出役人員の記入もありそれぞれの提出書類の記入項目が重複しており記入項目のチェックも必要となる。工事提出書類の簡素化・効率化を要望する。 | 名古屋 | 受注者の工事提出書類の簡素化に取り組み事務負担の軽減を図るため、工事提出書類の簡素化（スリム化）を進めてまいります。
10 | その他 | ③工事提出書類の簡素化（スリム化）について 国交省では、各地方整備局において受発注者双方の働き方改革を推進するためのガイド（九州地方整備局：土木工事書類省力化ガイド）を作成し、受発注者双方で共有のうえ、提出書類や写真、事務処理の実質的なスリム化を図っている。林野庁においては、昨年、様式の数を削減したが、実質的な提出書類の削減には繋がっていない。例えば、納品書等は国交省では提出不要で「保管」が求められるだけである。2024年問題に対応するため、一部の受注者は、建設ディレクターを活用し時間外勤務の削減を目指しているがごく少数である。林野庁においても、2024年問題への対応として、実質的な業務削減が図られるよう積極的な取組を要望する。 | 九州 | 同上
10 | その他 | ③工事提出書類の簡素化（スリム化）について 国交省、県等では、段階確認や完成検査等発注者が臨場（遠隔含む）して確認・検査を行った場合の写真管理は不要である。工事写真管理基準の改正を含め、写真管理の簡素化に向けた改善を要望する。 | 九州 | 他機関の写真管理基準等も参考に、簡素化となるよう見直しを検討してまいります。
10 | その他 | ④・開示請求申請手続きの簡素化について 開示請求申請手続きに多くの日数がかかることから簡略化を要望する。 県、市などはネット上で設計書の開示請求が可能となっていることから同様の対応を要望する。 | 東京 | 公共工事契約状況の付属資料に、金入り設計書（工事費明細表や単価表を含む工事費内訳書）を追加して公表することを検討してまいります。
10 | その他 | ⑤適正な発注見通し情報の公表について 本年当初の発注見通しでは、第１四半期に入札予定とされていた工事が突然第２四半期に変更となり、さらに再び変更されたことから、工事配置予定技術者の計画が狂い労務に無駄が生じた。昨年も発注見通しの急変があり、最終的に工事発注が中止となった事案もあった。このように公表内容に信憑性がなくなると当該工事を年間計画に見込むことができず、入札に参加することができない。適正な発注見通し情報の公表となるよう要望する。 | 名古屋 | 適正な発注見通し情報となるよう指導してまいります。
10 | その他 | ⑥緑の守り手認定制度について プラチナ認定を獲得するためには、治山と林道工事両方の施工実績が必要だが、林道工事が発注されない署等もある。予算のバラツキの解消と認定制度の条件緩和の設定を要望する。 | 大阪 | 緑の守り手認定制度については、これまで地域で果たしてきた様々な役割・貢献を「見える化」し、広く地域住民等に認知されるよう認定する制度で、令和５年度に要領を定めたところです。 各局から意見聴取の上、必要な条件の緩和等を進めていくこととしている。
10 | その他 | ⑦入札不調・不落になった場合の入札結果の公表について 工事入札の結果、不調・不落となった場合についても、入札結果をＨＰで公表するよう要望する。 | 大阪 | ＨＰでは入札結果ではなく、契約情報を公開していることをご理解願います。
10 | その他 | ⑧公共工事設計労務単価の適用地域について 公共工事設計労務単価は、当然、同一職種でも県ごとに単価が異なるが、隣接県と極端な単価差（例えば3,000円程度）がある場合は、労務者が労務単価が安い県から高い県へ流出する現象が起きている。特に県境に位置する地域においてはそれが顕著であり、単価が安い県内で発注される工事の不調にもつながっている。また、入札参加資格を有する単価が高い県内の企業が当該現場から近距離に位置し、地理的条件に恵まれていても、単価が安い県内発注の工事には応札することを敬遠するなど、結果的に不調が続くことになる。このため、隣接する県において極端な単価差がある場合は、単価が安い県の地域について、別途、補正等により単価を定めるなど、労務費の単価差を縮小するような工夫はできないか。関係機関等との調整等も含め検討を要望する。 | 九州 | 公共工事設計労務単価は、各県毎の労務費調査の結果により設定されております。労務単価を補正することは難しいことから、現場条件による補正、山林砂防工の適用、見積りの活用など、可能な補正等は積算に反映するよう局署を指導してまいります。 （労務単価は他機関も同様の状況と思われますので、他機関の動向も注視して対応していきます。）